План реализации проекта по внедрению методов и инструментов Бережливого производства на всех уровнях в муниципальных системах образования города Новокузнецка на 2024-2025 уч. год.

Цель: реализация концепции Бережной школы и внедрение методов и инструментов Бережливого производства на всех уровнях в МСО г. Новокузнецка.

Задачи:

- Формирование образовательной среды как потока создания ценности образования для обучающегося.

- Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах образовательных организаций.

- Повышение экономической эффективности бережливых проектов.

- Сокращение бюрократической нагрузки на педагога и образовательное учреждение.

- Сокращение бюрократической нагрузки на педагога и ОМСУ.

- Тиражирование успешных практик организации процессов с использованием Бережливых технологий.

План мероприятий

| Организация деятельности по реализации концепции по Бережливым технологиям |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Срок | Ответственные |
| Разработка дорожной карты по реализации концепции бережливых технологий | Сентябрь | МАО ДПО ИПК |
| Создание рабочих групп по реализации концепции бережливых технологий | Сентябрь | Руководители РОО Руководители ОУ |
| Установочная сессия для ответственных в РОО за бережливые технологии | Сентябрь | МАО ДПО ИПК Руководители РОО |
| Сбор отчётных документов по бережливым технологиям | Июнь, Январь | МАО ДПО ИПК Руководители РОО |
| Проведение стартовых сессий в районах по утверждению тем(паспортов) проектов | Сентябрь | Руководители РОО Руководители ОУ |
| Реализация курса «Менторство (тьюторство) бережливых технологий в сфере образования» | Сентябрь | МАОУ ДПО ИПК |
| Прохождение партнерской проверки на статус образца Бережливой образовательной организации различных уровней (ППКО):МБ ДОУ «Детский сад №153», МБ ДОУ «Детский сад № 260», МБ ДОУ «Детский сад № 9», МБ ДОУ «Детский сад № 149» | Октябрь | МАОУ ДПО ИПК Руководители ОУ Руководители РОО |
| Промежуточная сессия для ответственных, реализующих принципы бережливого образования в районных отделах образования Новокузнецкого ГО | Ноябрь | МАО ДПО ИПК Руководители РОО |
| Защита проектов в РОО | Ноябрь | Заведущие РОО Руководители ОУ |
| Защита проектов в муниципалитетах | Декабрь | Руководители ОУ Руководители РОО |
| Итоговая сессия для ответственных, реализующих принципы бережливого образования в районных отделах образования Новокузнецкого ГО | Январь | МАО ДПО ИПК Руководители РОО |
| Сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные учреждения |  |  |
| Реализация и тиражирование результатов Бережливых проектов ДОУ, ОУ, УДО, направленных на сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и ОУ по направлениям: - Оптимизация процесса учета посещаемости обучающимися ОО; -Оптимизация деятельности по анализу реализации ООП и результатах их освоения обучающимися -Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения обучающимися ПМПК; -Оптимизация представления отчётности по запросу учредителя | В течение года | Руководители ОУ Руководители РОО |
| Изучение потока несистемных запросов в муниципалитеты и подготовка предложений для рассмотрения вопросов по дебюрократизации образования г. Новокузнецка | В течение года | Руководители ОУ Руководители РОО |
| Мониторинг трудозатрат педагогических работников и подготовка предложений для рассмотрения вопросов по дебюрократизации образования г. Новокузнецка | В течение года | Руководители ОУ Руководители РОО |
| Тиражирование практик по реализации концепции Бережливые технологии |  |  |
| Реализация курса ДПО: «Бережливые технологии в образовании» | Январь | МАО ДПО ИПК |
| Стратегическая сессия в формате «Ярмарка ежей» | Январь | МАО ДПО ИПК Руководители ОУ |
| Фестиваль бережливых проектов в рамках Дней науки | февраль | МАОУ ДПО ИПК Руководители ОУ |
| Посещение фабрики процессов в рамках Дней науки | февраль | МАОУ ДПО ИПК Руководители ОУ |
| Подготовка сборника лучших практик реализации бережливых проектов в ОО | Март | МАОУ ДПО ИПК |
| Лин-экскурсии в образовательные организации | Апрель | МАОУ ДПО ИПК Руководители ОУ |
| Формирование сквозного потока: детский сад – кластер «ИнженериУм» – СПО – ВУЗ | Май | МАОУ ДПО ИПК Руководители ОУ |
| Внедрение практик по реализации концепции Бережливых технологий |  |  |
| Прохождение партнерской проверки на статус образца Бережливой образовательной организации различных уровней (ППКО): -муниципальный ППКО -региональный ППКО -федеральный ППКО | В течение года | МАОУ ДПО ИПК Руководители РОО МБ ДОУ «Детский сад №153», МБ ДОУ «Детский сад № 260», МБ ДОУ «Детский сад № 9», МБ ДОУ «Детский сад № 149», МАДОУ ЦРР № 210, МБДОУ «Детский сад №14», «Детский сад № 178». |
| Разработка в ОУ внутреннего образовательного пространства в соответствии с принципами бережливого производства (внедрение проекта) | В течение года | Руководители ОУ Руководители РОО |