| **Дорожная карта реализации проекта** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **Место реализации** | **Сроки реализации** | **Исполнители** | **Целевая группа** | **Особые условия** | **Предполагаемый результат** |
| **1. Организационно-методическое направление** | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и утверждение нормативно-правовых документов, локальных актов |  | Постоянно | КОиН,МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС; организации сферы образования и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Специалисты организаций участников | нет | Документы, локальные акты |
| 1.2 | Совместные круглые столы, совещания по актуальным вопросам проекта |  | 1 раз в квартал |  |  | нет | Протоколы |
| 1.3 | Банк эффективных практик по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних | МСО | Март-декабрь 2025 | ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов города | Участники образовательных отношений | нет | Банк практик (методические рекомендации) |
| 1.4 | Программы повышения квалификации для педагогов, классных руководителей, специалистов отделов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (курсы, семинары) по решению задач профилактики деструктивных форм поведения несовершеннолетних | МАОУ ДПО ИПК | Март-декабрь 2025 | МАОУ ДПО ИПК | Педагоги | нет | Удостоверения о повышении квалификации |
| 1.5 | Включение во все курсы ПК модулей по профилактике деструктивного поведения | МАОУ ДПО ИПК | В течение года | МАОУ ДПО ИПК | Педагоги ОО | нет | Повышение уровня компетентности по вопросам профилактики и коррекции деструктивного поведения несовершеннолетних |
| 1.6 | Контроль деятельности Школьных служб примирения | МСО | Мониторинг 2 раза в год | МАОУ ДПО ИПК | Кураторы и специалисты ШСП | нет | Отчет |
| 1.7 | Создание территориальной службы примирения | МСО | Март-декабрь 2025 | КОиН,  МАОУ ДПО ИПК,  ГОО Кузбасский РЦППМС |  | нет | Положение о территориальной службе примирения |
| 1.8 | Организация опорных площадок в районах города по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних | МСО | Март-декабрь 2025 | КОиН,  МАОУ ДПО ИПК |  | нет | Приказ о присвоении статуса опорной площадки |
| 1.9 | Организация и нормативное оформление межведомственного взаимодействия по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, с привлечением наставников и родительской общественности |  | Март-декабрь 2025 | КОиН, ПДН, КДН |  | нет | Нормативный документ о межведомственном взаимодействии  Банк данных наставников |
| **2. Диагностическое направление** | | | | | | | |
| 2.1 | Банк методик: экспресс и углубленная диагностика проявлений деструктивного поведения |  | Март-июнь 2025 | МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов города | Педагоги-психологи | нет | Банк методик |
| 2.2 | Проведение экспресс диагностики проявлений деструктивного поведения | ОО | 1-2 раза в год | Педагоги-психологи, классные руководители | Обучающиеся | нет | Аналитическая справка по результатам, выявление группы риска |
| 2.3 | Проведение углубленной диагностики проявлений деструктивного поведения | ОО | По запросу | Педагоги-психологи | Обучающиеся группы риска | нет | Аналитическая справка, рекомендации |
| **3.Консультативно-профилактическоенаправление** | | | | | | | |
| 3.1 | Лекции, вебинары, дискуссионные площадки, круглые столы, конференции | ОО, МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС | В течение года | МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов | Педагоги | нет | Программы мероприятий  Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.2 | Лекции, вебинары, дискуссионные площадки, круглые столы, конференции | ОО,  МАОУ ДПО ИПК,  ГОО Кузбасский РЦППМС | В течение года | МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов | Родители | нет | Программы мероприятий  Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.3 | Лекции, вебинары, дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, психологические акции | ОО,  МАОУ ДПО ИПК,  ГОО Кузбасский РЦППМС | В течение года | МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов | Обучающиеся | нет | Программы мероприятий  Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.4 | Консультации участников образовательных отношений по актуальным вопросам обучения, воспитания, развития | ОО,  МАОУ ДПО ИПК,  ГОО Кузбасский РЦППМС | В течение года | МАОУ ДПО ИПК, ГОО Кузбасский РЦППМС, ГПМО педагогов-психологов | Участники образовательных отношений | нет | Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.5 | Оформление стендов с психологической информацией в образовательных организациях | ОО | В течение года | ОО | Участники образовательных отношений | нет | Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.6 | Разработка, издание буклетов, листовок, распространение флаеров | ОО | постоянно | ОО | Участники образовательных отношений | нет | Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.7 | Ведение странички в соцсетях, размещение информации на сайтах организаций-участников проекта | Соцсети, сайты ОО | постоянно | ОО | Участники образовательных отношений | нет | Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| 3.8 | Проведение мероприятий (акции, флешмобы и др.) с участием волонтеров молодежного городского объединения «Хочу быть добровольцем», входящего в состав волонтерского движения «Альфа Кузбасса» | ОО | В соответствии с планом мероприятий «Альфа Кузбасса» | ГОО Кузбасский РЦППМС, ОО | Участники образовательных отношений | нет | Популяризация психологических знаний  Повышение психологической грамотности |
| **4. Коррекционно-развивающее направление** | | | | | | | |
| 4.1 | Занятия с обучающимися, имеющими проявления деструктивных форм поведения, находящихся в конфликте с законом, находящимся в социально опасной жизненной ситуации, проявляющими признаки аутодеструктивного поведения | ОО,  ГОО «Кузбасский РЦППМС» | По запросу | ОО,  ГОО «Кузбасский РЦППМС» | Обучающиеся | нет | Коррекция нарушений в поведении и развитии детей, восполнение дефицитов психологического развития, содействие формированию качеств зрелой личности |
| 4.2 | Семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, мастер-классы | ОО,  ГОО «Кузбасский РЦППМС» | По запросу | ОО,  ГОО «Кузбасский РЦППМС» | Обучающиеся, родители (законные представители) | нет | Коррекция нарушений в поведении и развитии детей, восполнение дефицитов психологического развития, содействие формированию качеств зрелой личности |
| **5. Кризисная помощь** | | | | | | | |
| 5.1 | Работа мобильной группы экстренного реагирования по факту суицидального поведения учащихся | ОО | По факту кризисного события | КОиН;  МАОУ ДПО ИПК;  ГОО Кузбасский РЦППМС | Обучающиеся, родители (законные представители), администрация ОО | нет | Минимизация психологический последствий кризисной ситуации, нормализация психологического состояния участников |
| 5.2 | Индивидуальная психологическая помощь детям и их родителям после кризисного события | ГОО «Кузбасский РЦППМС» | По обращению | ГОО «Кузбасский РЦППМС» | Обучающиеся, родители (законные представители) | нет | Восстановление эмоциональной стабильности и предотвращение долгосрочных негативных последствий для психического здоровья |