## Slide 1: Оптимизация процесса консультирования родителей (законных представителей) воспитанников воспитателями и специалистами ДОО
МБДОУ «Детский сад №260»

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация процесса консультирования родителей (законных представителей) воспитанников воспитателями и специалистами ДОО»

## Slide 3: Команда проекта
Руководитель проекта: Щелканова Ольга Алексеевна - заведующий
МБДОУ «Детский сад № 260»
Команда проекта:
Лоншакова Лилия Владимировна - старший воспитатель;
Аверина Галина Александровна - учитель-дефектолог;
Михайлова Ирина Викторовна - учитель- дефектолог;
Арапова Татьяна Павловна - учитель-логопед;
Папина Светлана Валерьевна - учитель-логопед;
Погонина Наталья Викторовна - учитель-логопед;
Левина Алена геннадьевна - музыкальный руководитель;
Васильева Анна Владимировна - воспитатель;
Лучкив Маргарита Александровна - воспитатель.

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
родитель
специалист
воспитатель
специалист
воспитатель
родитель
специалист
1. Потеря времени родителей в связи с отсутствием специалистов на месте
2. Потеря времени специалистов ДОУ во время консультирования родителей
3. Потеря времени воспитателей на информирование родителей и специалистов
4. Потеря времени специалистов ДОУ во время информирования родителей и воспитателей
3
1
3
4
3
2
1
1 шаг
10 мин
2 шаг
5 мин
3 шаг
5 мин
4 шаг
5 мин
5 шаг
5 мин
6 шаг
30-60 мин
ВПП 60-90 мин

## Slide 5: Пирамида проблем
Перечень проблем
Потеря времени родителей в связи с отсутствием специалистов на месте.
Потеря времени специалистов ДОО во время консультирования родителей.
Потеря времени воспитателей на информирование родителей и специалистов.
Потеря времени специалистов ДОО во время информирования родителей и воспитателей.
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
2
1
4
3
1
2
3
4

## Slide 6: Анализ проблем
Проблема | Решение | Экономия времени
Потеря времени родителей | Онлайн-запись родителя (законного представителя) с указанием вопроса обращения | 20-40
Потеря времени педагогов ДОО во время консультирования родителей | Онлайн- или офлайн – консультация с увеличением охвата родителей (законных представителей) по выявлению проблемы | 10
Потеря времени специалистов ДОО во время информирования воспитателей | Размещение на сайте ДОО в госпабликах, мессенджерах объявления о дате консультации | 5
Потеря времени воспитателей на информирование родителей и специалистов | Размещение на сайте ДОО, в госпабликах, мессенджерах объявления о дате консультации | 5-30

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
родитель
Решение проблем!
1. Создание в ДОО единого информационного пространства «Онлайн-консультирование»;
2. Повышение уровня информированности и заинтересованности родителей (законных
представителей) в вопросах воспитания и обучения детей;
3. Высвобождение рабочего времени и равномерное распределение нагрузки
специалистов и педагогов ДОО.
1 шаг
5 мин
ВПП 28-48 мин
педагог
родитель
2 шаг
20-30 мин

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1. Сокращение временных затрат на консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ педагогами ДОО. | 47-90 мин. | 28-48 мин. | Рациональное использование времени педагогов и родителей за счет внедрения системы онлайн-взаимодействия. Уровень удовлетворенности родителей повысился с 88% до 95%.
2. Удовлетворенность родителей услугами ДОО | 88% | 95% | 
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1
0 | 16 | 6
Экономия времени
35-55 мин

## Slide 10: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 12: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

## Slide 13: Результаты проекта. Разработанные стандарты (СОК) по внедренным улучшениям
1. Родители переходят по QR - коду в яндекс форму и задают педагогам интересующий их вопрос.
2. Педагоги отвечают на вопрос в виде видео, размещенном в госпаблике ДОУ или организуют онлайн-мост с родителями ребенка, если информация задана по конкретному воспитаннику.

## Slide 14: Оптимизация процесса консультирования родителей (законных представителей) воспитанников воспитателями и специалистами ДОО
МБДОУ «Детский сад №260»