## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №118»
Новокузнецкий городской округ, 2025 г
Подхолюзина Надежда Николаевна,
старший воспитатель

## Slide 2: Паспорт проекта «Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»
Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая (нужное подчеркнуть)
Обоснование: отсутствие единого стиля оформления информации разного содержания, временные потери из-за некачественного контента
Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет
Если да, то указать блок SQDCM: _________________________________________________________________________________________

## Slide 3: Команда проекта
Смышляева Татьяна Николаевна – заведующий
– заказчик проекта
Подхолюзина Надежда Николаевна – старший воспитатель
– руководитель проекта
Черепанова Е.Ю. – учитель-логопед
Пономарева О.Н. – воспитатель
Рабочая группа
Булавина Н.А. - воспитатель
Ильина М.В. - воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
ВХОД
ШАГ 1
Заведующий
Поручение о размещении информации
(5 мин)
1
Воспитатели и специалисты
Сбор и подготовка информации
(60 мин)
2
ШАГ 3
1
Длительный процесс подготовки информации.
2
Избыточность информации.
4
Разный стиль оформления подаваемой информации
3
Длительность загрузки изображений и файлов с большим объёмом.
1
4
ВЫХОД
Старший воспитатель
Сообщает воспитателям и специалистам
(5 мин)
1
ШАГ 2
5
ВПП (время протекания процесса) 180 мин
«Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»
Линейный способ картирования
Воспитатели и специалисты
Передача информации старшему воспитателю для проверки
(5 мин)
2
ШАГ 4
3
4
Старший воспитатель
Проверка предоставленной информации и возврат педагогам для корректировки
(35 мин)
1
ШАГ 5
Воспитатели и специалисты
Исправляют информацию и передают старшему воспитателю
(20 мин)
1
ШАГ 6
Старший воспитатель
Отбирает фото, систематизирует, делает коллаж
(по необходимости)
(40 мин)
3
ШАГ 7
Старший воспитатель
Размещает информационный контент на сайте и в социальных сетях
(10 мин)
5
ШАГ 8
3
5
5
Несвоевременное размещение информации на сайте и социальных сетях ДОО

## Slide 5: Пирамида проблем
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Проблемы, решение которых требуется
на федеральном уровне не выявлены
Проблемы, решение которых требуется
на региональном уровне не выявлены
Проблемы, решение которых требуется на уровне организации
Длительный процесс подготовки информации.
Избыточность информации.
Длительность загрузки изображений и файлов с большим объёмом.
Разный стиль оформления подаваемой информации.
Несвоевременное размещение информации на сайте и социальных сетях ДОО.

## Slide 6: Анализ проблем и пути их решения
Проблема | Первопричина | Решение
Длительный процесс подготовки информации. | Длительный процесс подготовки информации. Отсутствие контент- плана актуальных событий и мероприятий. | Набор текста в соответствии с требованиями. Передача материала по электронным данным. Разработка контент-плана.
2. Избыточность информации. | Отсутствие требований, шаблона новостного контента. Предоставление новостей не соответствующих требованиям. | Разработка шаблона для новостей различного содержания.
3. Длительность загрузки изображений и файлов с большим объёмом. | Отсутствие ограничений на количество и формат фотографий для размещения. | Отправка фото и видео исходя из требований, допустимого объёма.
4. Разный стиль оформления подаваемой информации. | Отсутствие единого стиля оформления информации. | Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения (с ограничением редактирования редактирования и количества).
5. Несвоевременное размещение информации на сайте и социальных сетях ДОО. | Нет отдельного информационного пространства для оповещения педагогов и сбора информации, новостных постов, сбора фото и видео. Ручное размещение контента на разных платформах. | Передача материалов по электронным формам связи. Создание отдельных чатов для передачи информации. Внедрение инструментов автоматизации публикаций.
«Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
ВХОД
ШАГ 1
Заведующий
Поручение о размещении информации по электронным формам связи
(2 мин)
1
Воспитатели и специалисты
Сбор и подготовка информации с использованием шаблонов
(10 мин)
2
ШАГ 3
1
Единый электронный ресурс взаимодействия с педагогическим коллективом.
2
Разработка шаблона для подготовки информации различного содержания для социальных сетей и мессенджеров.
4
Создание чек-листа проверки публикаций.
3
Разработка требований к техническим характеристикам изображений и видео.
3
ВЫХОД
Старший воспитатель
Сообщает воспитателям и специалистам по электронным формам связи
(3 мин)
1
ШАГ 2
ВПП (время протекания процесса) 30 мин
«Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»
Воспитатели и специалисты
Передача информации старшему воспитателю по электронным формам связи
(3 мин)
1
ШАГ 4
Старший воспитатель
Проверка предоставленной информации используя чек-лист
(7 мин)
4
ШАГ 5
Старший воспитатель
Размещает информационный контент на сайте и в социальных сетях
(5 мин)
4
ШАГ 6

## Slide 8: Карта идеального состояния процесса
ВХОД
ШАГ 1
Воспитатели и специалисты
Сбор и подготовка информации с использованием шаблонов, в соответствии с контент-планом, передача старшему воспитателю
(10 мин)
Старший воспитатель
Проверяет информацию, используя чек-лист
(10 мин)
ШАГ 2
ВЫХОД
ВПП (время протекания процесса) 25 мин
«Оптимизация процесса размещения информационного контента в сети интернет и на сайте ДОО»
Старший воспитатель
Размещает информационный контент на сайте и в социальных сетях, автопостинг
(5 мин)
ШАГ 3

## Slide 9: План мероприятий по устранению проблем
Планируемые мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные
Консультация педагогов по работе в социальных сетях, правилах публикации материалов, особенностях размещения контента в социальных сетях | 06.02.2025 | Сокращение временных затрат при согласовании информационного контента, исправление ошибок и последующей доработкой | Рабочая группа, старший воспитатель
Передача материалов в электронном виде, создание отдельного чата в Сферум и Телеграмм | 20.02.2025 | Единая платформа для передачи информации, оперативное размещение постов | Рабочая группа, старший воспитатель
Создание шаблона для размещения информации в социальных сетях (с указанием точным требований к количеству редактирований и оформлению) Оптимизация процесса размещения | 18.03.2025 27.03.2025 | Своевременное размещение срочной и важной информации, создание чек- листа с едиными требованиями к публикации, Внедрить инструменты для автоматического размещения постов | Рабочая группа, старший воспитатель
Разработка алгоритма и рекомендаций подготовки информационного контента | 15.04.2025 14.05.2025 | Своевременное размещение срочной и важной информации Повышение имиджа среди родителей воспитанников, повышение качества взаимодействия ДОО и семьи Увеличение количества подписчиков | Рабочая группа, старший воспитатель

## Slide 10: Инструменты бережливого производства используемые в ДОО

## Slide 11: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1. Сокращение временных затрат на подготовку и размещение информации на сайте и в социальных сетях | 180 мин | 30 мин | Улучшение качества услуги Оперативное размещение постов Повышение имиджа среди родителей воспитанников Повышения качества взаимодействия ДОО и семьи
2. Увеличение числа подписчиков (чел.) | 160 чел | 300 чел | 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:
150 минут (83,3%)

## Slide 12: Результаты проекта «Было» – «Стало»
Автопостинг в соцсетях
Сбор информации в группах
Шаблоны публикаций

## Slide 13: Результаты проекта «Было» – «Стало»

## Slide 14: Спасибо за внимание!