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	База реализации инновационного проекта 
	МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»

	Цель инновационного
проекта
	Разработать, научно обосновать и апробировать систему  социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности 

	Задачи инновационного проекта
	1. Определить методом теоретического анализа предпосылки развития социального партнерства, проблемы воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности; выявить концептуальные основания проекта
2. 2.Исследовать профессиональные компетенции, инновационный потенциал и особенности личностно-профессионального развития педагогов, необходимые для организации социального партнерства с родителями по воспитанию детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
2.Выявить концептуальные основания проекта
3.Изучить качество образовательной деятельности дома детского творчества в аспекте воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
4.Провести социологический опрос семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев.
5.Разработать и апробировать систему социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности: организационные, программно-методические, содержательные аспекты социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинг 
6.Разработать программы проблемно-ориентированных лекций, семинаров для педагогов
7.Разработать программы проблемно-ориентированных лекций, семинаров для родителей
8. Разработать дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей (в том числе с ОВЗ);
9. Обобщить и представить опыт социального партнерства с родителями в воспитании детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
10.Подготовить презентация итоговых результатов инновационной деятельности в педагогическом сообществе
11. Опубликовать научно-методическое пособие «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности»

	Сроки реализации инновационного проекта
	Январь 2026 – Декабрь 2028

	Этапы реализации (их краткая характеристика) инновационного проекта 



	1. Исследовательско-аналитический этап
(январь 2026 – август 2026): теоретический анализ предпосылок развития социального партнерства, проблем воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности, определение концептуальных оснований проекта; анализ и оценка ресурсов для реализации проекта, прогноз возможных рисков; исследование профессиональных компетенций, инновационного потенциала и особенностей личностно-профессионального развития педагогов; изучение качества образовательной деятельности по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей; социологический опрос семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев, материалы, обобщение его результатов.
2. Проектировочный этап (сентябрь 2026 – декабрь 2026):
разработка системы организационных, программно-методических, содержательных аспектов социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинга; разработка мероприятий для педагогов, учащихся и родителей (проблемно-ориентированные лекции, семинары, тренинги, деловые и организационно-деятельностные игры), разработка дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся (в том числе с ОВЗ), индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся и педагогов; проектирование эффективного взаимодействия с родительской общественностью.
3. Практический этап (январь 2027 – ноябрь 2028): апробация системы организационных, программно-методических, содержательных аспектов социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинга, оценка инновационного проекта на основании психолого-педагогического инструментария; проведение для педагогов, учащихся и родителей (проблемно-ориентированные лекции, семинары, тренинги, деловые и организационно-деятельностные игры), реализация дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся (в том числе с ОВЗ), индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся и педагогов; реализация эффективного взаимодействия с родительской общественностью.
4. Обобщающий этап (сентябрь 2028 – декабрь 2028 г.): оценка эффективности инновационного проекта; презентация итоговых результатов инновационной деятельности в педагогическом сообществе: методические разработки, публикации, мастер-классы, выступления на научно-практических конференциях, семинарах разного уровня, разработка и публикация научно-методического пособия «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности» 

	Прогнозируемые результаты
	1. Система  социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
2. Дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей (в том числе с ОВЗ);
3. Дорожная карта участия обучающихся и педагогов в олимпиадном движении, научно-практических конференциях, конкурсах различной направленности.
4. Программы семинаров для родителей.
5. Результаты социологического опроса семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области адресного сопровождения родителей в обучающихся (в том числе с ОВЗ) на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
7. Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и родителей деятельностью дома детского творчества.
8. Положительная динамика участия обучающихся и педагогов в олимпиадном движении, научно-практических конференциях, конкурсах различной направленности.
9. Повышение имиджа дома детского творчества на городском уровне.

	Продукт деятельности инновационной площадки
	1. Научно-методическое пособие «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности».
2. Публикации по результатам реализации проекта в журналах и сборниках.



2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» – это многопрофильное образовательное учреждение, реализующее ежегодно более 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по пяти направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, технической и социально-гуманитарной.  
В учреждении работает 57 педагогических работников,  из них 75 % имеют высшее образование, 25 % имеют среднее специальное образование  из них 1 – «Отличник народного просвещения РФ», 10 – «Почетный работник сферы образования РФ», «Почетный работник общего образования РФ», 1 – спортивный судья, 1 – мастер ФИДЕ, 46 – человек имеют медали (муниципального и областного уровня).
Контингент обучающихся неоднороден: в учреждении обучаются дети, отличающиеся по темпам работы, возможностям усвоения учебного материала, уровню учебных достижений; обучающиеся с ослабленным здоровьем, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 Образовательные запросы родителей (законных представителей), их требования к результатам обучения в учреждении дифференцированы и обусловлены индивидуальными возможностями и особенностями детей.
 В учреждении стабильно пополняется и обновляется материально-техническая база: 
· в рамках проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей» в 2022 г. произведен ремонт 1 учебного кабинета и приобретено более 20 наименований оборудования; 
· частично обновлена учебная мебель в объединениях за счет средств «социального заказа»;  
· учреждение обеспечено компьютерным оборудованием, подключенным к сети Интернет, используются дистанционные технологии. Интеграция Интернет-технологий и технологий видео позволяет расширить спектр образовательных услуг и качественно изменить характер учебно-методического обеспечения.  
Администрацией учреждения созданы необходимые условия для проведения целенаправленной работы по развитию интеллектуального, творческого и физического потенциала детей и подростков через освоение дополнительных общеразвивающих программ, участие в конкурсах и соревнованиях.  
Педагогический коллектив учреждение является организатором районных и городских мероприятий, в которые активно вовлекаются не только обучающиеся Дома творчества, но и все желающие дети в возрасте от 5 до 18 лет.  
Современные родители рассматривают учреждение дополнительного образования не только как место для развития хобби ребенка, для организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах ребенка, нацелены на четкий и внятный образовательный результат. Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической деятельности педагога. Родители учащихся являются основными участниками образовательного процесса, с которыми делят усилия и ответственность за итоги педагогической работы. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, насколько тесно взаимодействуют учреждения образования и семья. 
Ориентируясь на разнообразия форм общения с родителями, а также на свой педагогический опыт, интуицию и творческий подход, наши педагоги вовлекают родителей в образовательное пространство учреждения. 
Обязательными, являются информационно - аналитические и наглядно-информационные формы: анкетирование, опросы, отзывы и т. д. Наш Дом творчества в работе с родителями использует сегодня  доступные и интересные, отвечающие требованиям времени разнообразные практики, что позволяет повысить эффективность воспитательного процесса, укрепить связь между родителями и детьми, повысить у детей способность и активность к сотрудничеству, творческому самовыражению. 
Поэтому, с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации взаимодействия с родителями в Доме творчества проводятся педагогические советы и методические объединения, где мы стараемся использовать активные формы обучения, а также обмен опытом между педагогами. 
Популярностью у родителей объединения «Импульс» пользуется действующий с 2015 года, родительский клуб «Растем и развиваемся вместе», под руководством Почетного работника общего образования, педагога дополнительного образования Головкиной Т.В. 
Программа родительского клуба «Растем и развиваемся вместе» позволяет, не только установить доверительно-партнерские отношения с родителями каждого учащегося, создая атмосферу взаимоподдержки и общности интересов в едином воспитательно-образовательном пространстве, но и оказать действенную помощь семье в вопросах воспитания и развития детей, используя наиболее эффективные формы работы, которые успешно апробировались в течение нескольких лет. 
В декоративном отделе стало традицией проведение мастер – классов для родителей педагогами дополнительного образования изостудии «Радуга» Кейева Н.Ю., Тарасенко И.З., Уткина М.В. Родители не только учатся рисовать, но и учатся создавать поделки в разных техниках. В течение учебного года организуются тематические выставки декоративно - прикладного творчества. Демонстрация творческих достижений учащихся дает возможность родителям выбрать объединения и педагога для занятий творчеством своих детей, знакомиться с их результатами деятельности. 
Популярной и востребованной формой работы с родителями в учреждении является организация и проведение массовых, досуговых мероприятий: совместные праздники, конкурсно - игровые программы, концерты. Развлекательная программа «Летний калейдоскоп» для детей и родителей района, шоу-программа «Миссис Новоильинского района, концертно-развлекательная программа «День открытых дверей» в рамках декады дополнительного образования.
Особенностью учебных помещений дома творчества является наличие цифрового оборудования, являющегося новым инструментом для работы каждого педагога, позволяющим создавать информационно-образовательную среду, расширять возможности использования современных информационных технологий в образовательной деятельности. 
За последние три года педагоги дома детского творчества активно участвовали в профессиональных конкурсах: международных – 9, всероссийских – 18, региональных – 15 и конференциях различного уровня: муниципальный уровень - 14, региональный – 17, международный - 5: 
· 2023 г. Диплом за 1 место на Всероссийском конкурсе - фестивале творчества и искусства (Малюгина С.Н.);
· 2023 г. Диплом за 1 место на VI ежегодном областном конкурсе среди вокалистов (Ненашева М.А);
· 2023 г. Диплом за 1 место на III открытый фестиваль – конкурс пограничной (военно – патриотической) песни «Кузнецкий острог» (Малюгина С.Н.);
· 2023 г. Диплом за 1 место на Всероссийском конкурсе «Педагогика 21 века» (Баталова А. А.);
· 2023 г. Гран – При на Международном творческом форуме и фестивале ARTistСибири (Малюгина С.Н.);)
· 2024 г. Диплом за 1 место на Всероссийском патриотическом конкурсе, посвященном 80 – летию полного освобождения Ленинграда от фашистки блокады;
· 2024 г. Диплом за 1 место на Всероссийском творческом конкурсе для педагогических работников образовательных учреждений «Время года - осень»;
· 2024 г. Диплом за 1 место II Всероссийском фестивале профессионального мастерства «Школа современного педагога»;
· 2025 г. Диплом 1 степени на 27 Кузбасской выставке – ярмарке «Образование. Карьера»  в номинации « Лучший экспонат» за опыт работы «Реализация ДООП социально – гуманитарной направленности «Патриот»;
· 2025 г. Диплом 1 степени на 27 Кузбасской выставке – ярмарке «Образование. Карьера»  в номинации « Лучший экспонат» за опыт работы «Построение партнерских взаимоотношений с семьей, как основа интеграции и социализации детей с ОВЗ»;
·  2025 г. Диплом за 1 место на Всероссийском конкурс профессионального мастерства;
· 2025 г. Диплом за 1 место на II Всероссийском конкурсе педагогического мастерства и творчества «Народный педагог».
Степендиаты Главы города: Широких Софья, студия эстрадной песни «Аллегро» - 2022 г.; Скрябина Елизавета, студия эстрадной песни «Аллегро»- 2023 г.; Белова Виктория, спортивно – хореографическое объединение «Искринки» - 2025 г.
Хочется видеть родителей не только заказчиками учебно-воспитательного процесса, но и партнерами. А партнерство предполагает совместную, прежде всего — творческую деятельность педагога, детей и их родителей, создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Становление и развитие человеческих качеств: умение говорить друг другу «Спасибо», заботиться о братьях наших меньших, вести здоровый образ жизни,  помогают объединить детей, родителе, педагогов  такие акции как  «Пушистый «SOS,  3добрых дела», «Моя дружная семья», «Наследники Победы», «Урожаем похрустим, всех на праздник пригласим!», «Коробка храбрости».
Таким образом, основную задачу МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» на данном этапе определяем организацию социального партнерства как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности, где эффективное социальное партнёрство превращает семью и образовательные институты в союзников, способных сохранить ценностное ядро воспитания в условиях динамично меняющейся социальной реальности.


3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РОЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Российское государство определило курс на укрепление семьи и всемерную поддержку родителей в воспитании детей на основе сохранения семейных традиций и базовых ценностей российского общества, что нашло отражение в ряде нормативных документов. Так, например, в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об  утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» «крепкая семья» выделена как традиционная духовно-нравственная ценность. А в распоряжении Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 г. № 2580-р «О плане мероприятий по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» говорится о необходимости «обобщения опыта реализации в субъектах РФ проектов и программ родительского просвещения и семейного воспитания, направленных на формирование у обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных представителей) ответственного и компетентного родительства, традиционных семейных ценностей», и о поддержке «некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций, внедрение эффективных практик сопровождения родителей».
Семья как историческая первая социальная группа (общность) закладывает основы первичной социализации ребенка, приобщает его к  смыслам и ценностям отечественной культуры, формирует основы его мировоззрения, тем самым, выступает социальным институтом, выполняющим важнейшую государственную функцию по укреплению и развитию российского государства и общества.
Следует отметить, что в отечественной психолого-педагогической науке заметно повысился интерес к проблеме воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей.
Традиции понимаются в современной науке как прочно установившиеся, унаследованные от предшествующих поколений определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды [89]. Традиции семейного воспитания являются основой и механизмом воспитания в семье в контексте связи поколений и передачи родовой памяти.
Основу традиций семейного воспитания составляет система устойчивых представлений и отношений, объединяющих всех членов семьи, выполняющих мировоззренческую функцию и передаваемых от поколения к поколению. Неслучайно исследователи определяют прямую связь между стабильностью воспитательной функции семьи и стабильностью общественных отношений: обе характеристики в основе своей имеют непреходящие общественные ценности и традиции. Как отмечает профессор Т. В. Свадьбина, «Сохранению и преумножению национальных особенностей, норм, традиций, общество и государство обязано семье, благодаря выполнению семьей важнейшей функции, а именно, трансмиссии национальных, народных традиций обеспечивается в обществе социальная сплоченность и преемственность межпоколенческих связей. В этом смысле семья выступает главным субъектом и хранителем российского менталитета».
Интересным представляется соотношение ценности и традиции применительно к национальному укладу семьи. Так, А. Новиков отмечает традиционность как базовую ценность российского уклада жизни с опорой на народную культуру, традиции, педагогику, обряды, ремесла и т. д. В качестве традиции выступают прочно установившиеся, унаследованные от предшествующих поколений определенные общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды.
Они действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни, передаваясь, прежде всего, в семье. На основе анализа традиционных ценностей российской семьи С.  В.  Куликова и Ч.  Чэнь выделили устойчивые основания семейных традиций, которые могут позиционироваться как базовые (универсальные): 
· уважение старших и забота о младших; 
· ценностное отношение к родному языку в семье; 
· трудовое воспитание с малого возраста, основанное на разделении обязанностей мальчиков и девочек; 
· бережное отношение к земле, животным, растениям, созданиям единой природы, которые постоянно взаимодействуют; 
· общинный характер воспитания; 
· нравственный характер воспитания, основанный на духовности (религии);
· опора на фольклор (устное народное творчество, колыбельные песни, праздники и обряды).
В процессе исследования выявлено, что в развитии семьи как социального института отражаются глобальные тенденции общественного развития, что, в свою очередь, сказывается и на воспитательной миссии современной семьи. В частности, по мере эмансипации детей в обществе, сужения границ детства наблюдается динамичное вхождение детей в мир взрослых, тогда как родители больше и чаще вынуждены задерживаться в детстве как во временных рамках, так и социальных. Это требует пристального внимания общества к вопросам формирования родительской культуры, повышения качества воспитания в семье, что можно достигнуть на основе решения проблем становления сознательного родительства и компетентного родителя в процессе социально-педагогического партнерства педагогов дополнительного образования с семьями детей и подростков. Характерными тенденциями в трансформации традиций семейного воспитания, выявленными на основе обзора современных исследований, являются следующие: 
· нуклеаризация (с одной стороны автономизация, увеличивающая самостоятельность, социальную и индивидуальную субъектность семьи; с другой стороны - обособление, увеличивающее разрыв в традиционных способах воспитания, которые передавались между поколениями в семье);
· относительная закрытость семьи и латентность изменений в воспитательных традициях. С одной стороны, нормативные и социальные регуляторы определяют некоторые траектории развития семейных ценностей, уклада, традиций, обрядов. С другой, непрямое действие указанных регуляторов, скрытый, обладающий малой динамикой и часто не явный характер изменений не позволяет актуализировать частотные сдвиги в традициях семейного воспитания;
· расширение агентов влияния, обусловливающих возникновение и наследование семейных традиций, с одной стороны, и сужение традиционных каналов генерации и передачи традиций, обусловленное автономизацией семьи, как в социокультурном, так и социально-бытовом аспектах.
К историко-культурным предпосылкам трансформации традиций и ценностей семейного воспитания можно отнести особенности развития цивилизации в конкретный исторический период, которые обусловливают и типичные для этого периода модели отношения между родителями и детьми, воспитания ребенка. И если на начальных этапах развития человечества доминировали модели, характеризующиеся насилием в отношении детей, практикой передачи родителями детей на воспитание третьим лицам, то на рубеже ХVII — ХVIII веков произошли значимые изменения в отношениях к ребенку. Этот период характеризуется началом вытеснения практики физических наказаний и началом понимания потребностей ребёнка. В XIX — первой половине XX века, согласно Л. Демозу, доминировала социализирующая модель, которая характеризуется массовым распространением педагогических знаний. С середины XX века преобладает помогающая модель, которой присущи индивидуализация процесса воспитания и равноправные отношения между родителями и детьми. Описанные выше процессы наблюдались в странах Западной Европы и России, отражая сходные черты эволюции семейных ценностей и традиций.
Следует отметить, что многодетность была традиционной и устойчивой в российских семьях, основывалась на чадолюбии при внешне сдержанном эмоциональном отношении к детям. Демографические установки и традиционные представления о семье отражают следующие поговорки: «Брак и дети — святое дело», «Холостое состояние в зрелом возрасте — безнравственно», «Дети — Божья благодать», «Развод — невозможен, повторный брак — только в случае вдовства». Вместе с тем строгое воспитание, домашний труд и наказания детей присутствовали повсеместно. В первой трети ХХ в. революционные процессы повлияли семейный уклад, трансформацию (в т. ч. утрату) многих семейных традиций, обусловленную внешними причинами (политическими, экономическими, социокультурными). Социальные потрясения, ослабление роли церкви, женская эмансипация, и др. причины привели к малодетности, позднему вступлению в брак или осознанному безбрачию, ослаблению чадолюбия, росту детской беспризорности и безнадзорности в семьях. Все это существенным образом повлияло на изменение традиций семейного воспитания. Во второй половине XX века процессы урбанизации и индустриализации повлияли не только на социально-экономические аспекты индивидуальной, семейной и общественной жизни, но и на характер и  способ ведения домохозяйства, внутрисемейные отношения, демографическое поведение, структуру и размер семей, способствовали становлению малых (нуклеарных) форм семьи, состоящих из супругов и их несовершеннолетних детей (или только супругов), живущих отдельным домом (без старшего поколения). 
В нуклеарной семье на первый план выходят отношения между членами семьи. По мнению А.  Г.  Вишневского, «современную семью можно назвать детоцентристской, это явление новое, практически неизвестное в прежних эпохах. В такой семье впервые в истории дети занимают центральное положение, превращаясь в стержень, вокруг которого организовывается вся жизни семьи». В семье при этом воспитывается чаще всего единственный ребенок, который, получая все плюсы от подарков, внимания и заботы, чувствует себя одиноко, а общество в  конечном итоге получает проявление социального инфантилизма, безответственности, эгоистического понимания жизни в значимых ситуациях и равнодушие к близким людям, прежде всего родителям.
Известные ученые И. А. Гундаров, A. B. Дмитриев, И. Б. Орлов и др. в рамках междисциплинарного исследования демографического кризиса в современной России разработали теоретическую и государственно-управленческую модель развития Российского государства в демографической сфере, где в первую очередь анализируется роль ценностей и идейно-нравственного фактора. Исследователи отмечают «недостаточную разработанность проблемы, рассматривающей в комплексе вопросы содержания и выстраивания определенной структуры ценностных ориентаций семьи сегодня, прослеживающей взаимосвязь процесса трансформации современного российского общества и основных его институтов, в частности, института семьи, функционирования в его основе семейных и внесемейных ценностных ориентаций, а также воздействия на повышение норм многодетности в российском обществе».
Результаты исследований позволяют отметить характерные признаки трансформации ценностей семьи и традиций семейного воспитания на рубеже XX–XXI веков: 
· снижение значимости института семьи, увеличение количества разводов, что обусловлено отказом от традиционной патриархальной модели семьи, смещением ценностных ориентаций современной молодежи на профессиональную деятельность и карьерный рост, личную и материальную независимость;
· высокая степень разобщенности и, как следствие, нарушение преемственности поколений, разрушение семейных традиций, деформация семейных ценностных ориентаций, массовая безнадзорность детей, что обусловлено нуклеарным характером современной семьи, стремлением молодых семей отделиться от старшего поколения (бабушек и дедушек);
· утрата ценности брака как союза мужчины и женщины, отвечающего требованиям человеческой природы и служащего продолжению рода, что обусловлено добрачными или внебрачными сексуальными отношениями; ростом числа незарегистрированных, так называемых гражданских («пробных») браков;
· демографический кризис, одной из основных причин которого является снижение рождаемости (ориентация молодых семей в современной России на малодетность или намеренную бездетность).
Понимая и признавая важность полноценной, крепкой, дружной семьи для современного человека, необходимо актуализировать аксиологический аспект ее влияния на личность каждого человека. С этой целью необходимо всемерно сохранять и укреплять традиции семейного воспитания, поскольку именно они выступают эффективным способом приобщения детей и взрослых к базовым ценностям семьи и российского народа. 
В качестве приоритетных задач государственной политики в области воспитания детей указывается «обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей», в том числе и за счет утверждения традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании. Исходя из этого необходимо учитывать следующие основные современные реалии семейного воспитания:
1. Переход к рыночным отношениям вызвал у семьи потребность воспитания у ребенка новых качеств: предприимчивости, расчетливости, практичности, конкурентоспособности и др. 
2. Признание в обществе принципа первичности интересов индивида ориентирует семейное воспитание на индивидуализм, примат личных и персональных интересов. 
3. Семья является практически единственным воспитательным социальным институтом, несущим ответственность за вхождение детей в самостоятельную взрослую жизнь.
4. Переход к новым экономическим условиям определил новый вектор воспитания — раннее профессиональное определение, профессиональные пробы и профессиональная подготовка ребенка. 
5. Возросшие требования к конкурентоспособности личности на рынке труда, с одной стороны, и масштабное ухудшение состояния здоровья новых поколений, с другой стороны, актуализируют в обществе ценность здоровья и здорового образа жизни. 
6. Исчезновение коммуникативных барьеров, свободное использование информации определяют особые задачи воспитания, связанные с формированием устойчивости к отрицательному влиянию средств массовой информации, негативного отношения к употреблению наркотических и токсических веществ.
7.  Экономическая дифференциация оказала влияние на усиление неравенства стартовых экономических условий семей для развития детей. Многие семьи столкнулись с реальными потребностями в использовании детского труда. 
8. Активное социальное реформирование усилило криминализацию общества, а также создало условия для распространения движений, культов, сект, имеющих различную идеологическую окраску. Это превратило социальную среду в потенциально опасную для развития ребенка как в плане угрозы его жизни и безопасности, так и в связи с возможностью открытого довлеющего влияния на его мировоззрение и социальное поведение со стороны различных социальных объединений и движений. 
Для того, чтобы получить представление о значимости ценностей, лежащих в основе традиций семейного воспитания проведен опрос родителей, результаты, которого свидетельствуют о том, что в современных семьях наблюдаются существенные различия в выборе приоритетных направлений воспитания на основе традиционных ценностей, представленные в таблице 1. Родителям было предложено проранжировать восемь групп ценностей, лежащих в основе традиций семейного воспитания. 
Таблица 1
	Варианты выбора
	Частота выбора (%)

	Витальные: здорового образа жизни, обеспечения и сохранения безопасности
	73

	Экологические: любви и бережного отношения к природе, окружающему миру
	67,5

	Образовательные и познавательные
	63,1

	Социально-коммуникативные (общение и деятельность в семье и других группах), досуговые
	52,9

	Трудовые и профессиональные
	49,1

	Духовно-нравственные (морально-этические, в том числе религиозные)
	47,2

	Гражданско-патриотические, национальные (этнические: народа, этноса, родного языка)
	45,8

	Культурные и художественно-эстетические
	38



Анализ результатов показал, что на первую позицию большая часть респондентов (73%) выводит витальные ценности, лежащие в основе традиций здорового образа жизни, обеспечения и сохранения безопасности. Наименее популярными (в рамках проведенного исследования) оказались культурные и художественно-эстетические ценности, которым отдали предпочтение 38% респондентов.
Далее изучено мнение родителей-респондентов относительно значимости факторов на сохранение и передачу традиций семейного воспитания, представленные в таблице 2.
Таблица 2
	Варианты факторов, влияющих на сохранение и передачу традиций семейного воспитания
	Частота выбора (%)

	Собственный опыт
	27

	Учреждения дополнительного образования
	21,4

	Советы, помощь супруга (мужа или жены)
	17,5

	Бабушки и дедушки ребенка (детей)
	13,1

	Советы компетентных (опытных) друзей, подруг, соседей
	8

	Школа
	5,8 

	Средства массовой информации и коммуникации, интернет
	7,2



Лидирующие позиции среди факторов, оказывающих, по мнению респондентов, максимальное значение на сохранение и передачу традиций семейного воспитания, занимают собственный опыт (27 %), помощь учреждения дополнительного образования (21,4 %), помощь супруга (17,5 %), помощь бабушек и дедушек ребенка (детей) (13,1 %). 
Следовательно, высока роль учреждения дополнительного образования в процессе становления традиций и ценностей семейного воспитания, оказания родителям целесообразной помощи, поддержки, консультирования, обучения, создании условий и возможностей, которые актуализируют имеющийся в семье позитивный воспитательный потенциал. О важности объединения усилий образовательной организации и семьи писал В. А. Сухомлинский, полагавший, что «без постоянного духовного обогащения взрослых и детей невозможна сама семья, как первичная ячейка общества, невозможна школа, как важнейшее учебно-воспитательное учреждение, и невозможен моральный прогресс общества». 
Организация социального партнёрства воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности обеспечит укрепление партнёрских отношений, объединение усилий для полноценного развития ребёнка и создание атмосферы общности интересов и эмоциональной поддержки. Для этого педагоги дополнительного образования обеспечивая социальное партнёрство с семьёй, включают родителей в образовательный процесс. Вместо обособленности и формальной связи с родителями педагоги создают условия для содержательного взаимодействия. 
На основе анализа научной литературы, нами сформулировано рабочее определение понятия «социальное партнерство» это системное, добровольное, взаимовыгодное взаимодействие семьи, образовательных организаций и иных социальных институтов. Социальное партнёрство в сфере воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности, мы понимаем как структурированное взаимодействие семьи, школы, дома детского творчества и иных социальных институтов, направленное на сохранение и трансляцию семейных ценностей; согласование воспитательных воздействий, гармонизацию воспитательных воздействий; создание единой воспитывающей среды для ребёнка, где ключевым признаком является  равноправие участников при признании уникальной роли семьи как первичного агента социализации и взаимная ответственность участников
Отметим образовательные эффекты при формировании социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности:
1. При взаимодействии педагогов и детей происходит изменение качества педагогического процесса — он становится целостным процессом. Педагоги реализуют взаимодействие друг с другом, осуществляют осознанную педагогическую деятельность. 
2. При взаимодействии педагогов и родителей появляется партнерство и распределение ответственности за воспитание детей. Совместные действия становятся согласованными, к ребёнку предъявляется единая система ожиданий и ориентированность на общий результат. 
3. При взаимодействии родителей и детей происходит изменение воспитательной позиции родителей по отношению к детям. Родители начинают лучше понимать своих детей, повышается их психолого-педагогическая грамотность. Появляется осознанное родительство.
Таким образом, необходимость формирования социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности, обусловлена современными глобальными изменениями (цифровизация, миграция, трансформация семейных структур), ослабление межпоколенных связей; размывание представлений о нравственных ориентирах у детей; конкуренция медиаконтента с родительскими установками,  конфликт между семейными устоями и глобальными трендами; формализм в взаимодействии и др., а также обостряют потребность в системном социальном партнёрстве, как согласованном взаимодействии семьи, образовательных учреждений и общества для сохранения ценностного ядра воспитания.
Актуальность выше обозначенной проблематики определила выбор темы инновационной деятельности «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности».
Цель: Разработать, научно обосновать и апробировать систему социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
Задачи: 
1. Определить методом теоретического анализа предпосылки развития социального партнерства, проблемы воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности; выявить концептуальные основания проекта.
2. Исследовать профессиональные компетенции, инновационный потенциал и особенности личностно-профессионального развития педагогов, необходимые для организации социального партнерства с родителями по воспитанию детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности. 
3. Изучить качество образовательной деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» в аспекте воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
4. Провести социологический опрос семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев.
5. Разработать и апробировать систему социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности: организационные, программно-методические, содержательные аспекты социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинг 
6. Обобщить и представить опыт социального партнерства с родителями в воспитании детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности 
В основу инновационного проекта положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии:
· системно-деятельностный подход социального партнёрства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей определяет организацию воспитательного процесса, в котором ребёнок выступает активным субъектом деятельности, а не пассивным получателем знаний; семейные ценности и традиции осваиваются через практическую вовлечённость (проекты, ритуалы, совместные дела); взаимодействие семьи и образовательных институтов строится как совместная деятельность с общими целями и распределёнными ролями;
· личностно ориентированный подход предусматривает организацию воспитательного процесса, в центре которого находится уникальная личность ребёнка с его опытом, интересами, потребностями и ценностными ориентациям, признание ребёнка активным субъектом воспитания, а не пассивным «приёмником» ценностей; опору на субъективный опыт ребёнка (семейные истории, ритуалы, переживания); создание условий для самовыражения и самоопределения через осмысление семейных традиций; учёт индивидуальных особенностей развития при передаче ценностных установок;
· вариативный подход, предполагает многообразие форм, методов и содержания взаимодействия семьи и образовательных институтов; учёт уникальности каждой семьи (культурных, религиозных, этнических, социально‑бытовых особенностей); гибкость в выборе стратегий воспитания с опорой на реальные ресурсы и запросы участников, ключевой идеей является, то, что не существует единого «идеального» сценария передачи семейных ценностей, эффективность определяется соответствием методов конкретной ситуации.
Прогнозируемые результаты проекта:
1. Система  социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
2. Дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей (в том числе с ОВЗ);
3. Дорожная карта участия обучающихся и педагогов в олимпиадном движении, научно-практических конференциях, конкурсах различной направленности.
4. Программы семинаров для родителей.
5. Результаты социологического опроса семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области адресного сопровождения родителей в обучающихся (в том числе с ОВЗ) на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
7. Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и родителей деятельностью дома детского творчества.
8. Положительная динамика участия обучающихся и педагогов в олимпиадном движении, научно-практических конференциях, конкурсах различной направленности.
9. Повышение имиджа дома детского творчества на городском уровне.
Продукты деятельности муниципальной инновационной площадки
1. Научно-методическое пособие «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности».
2. Публикации по результатам реализации проекта в журналах и сборниках.

4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

	Этап
	Ожидаемый
результат
	Продукты 
инновационной деятельности
	Ответственные
исполнители

	Исследовательски-аналитический этап
(январь 2026-
август 2026)
	Теоретический анализ предпосылок развития социального партнерства, проблем воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Проблемно-
ориентированный анализ, определены подходы, методы и принципы реализации проекта
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В

	
	Определение концептуальных оснований проекта
	Концепция инновационного проекта
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В

	
	Исследование профессиональных компетенций, инновационного потенциала и особенностей личностно-профессионального развития педагогов; изучение качества образовательной деятельности по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей
	Программа педагогического сопровождения развития готовности педагогов к инновационной деятельности
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В

	
	Анализ качества образовательной деятельности по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей
	Педагогический инструментарий, аналитическая справка
	Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.


	
	Социологический опрос семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев, материалы, обобщение его результатов
	Результаты социологического опроса семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев, материалы, обобщение его результатов
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В

	
	Исследование критериального базиса по выявлению уровня сформированности воспитанности детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Комплекс показателей: когнитивный, деятельностный, ценностно-смысловой
	Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.


	2.Проектировочный этап 
(сентябрь 2026 - декабрь 2026):

	Проектирование системы организационных, программно-методических, содержательных аспектов социально-педагогической деятельности, 
педагогического инструментария мониторинга
социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Система организационных, программно-методических, содержательных аспектов социально-педагогической деятельности, 
педагогического инструментария мониторинга

	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Разработка программ проблемно-ориентированных лекций, семинаров для педагогов
	Программы проблемно-ориентированных лекций, семинаров
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.

	
	Разработка содержания, форм, методов и технологий семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Технологий семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Разработка системы информационных, просветительских и социокультурных педагогических акций с учетом семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности 
	Система информационных, просветительских и социокультурных педагогических акций с учетом семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности 
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Разработка содержания социально-педагогического сопровождения семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности в рамках последовательных этапов: педагогическое просвещение родителей; организация совместной деятельности семей и образовательных организаций
	Система социально-педагогического сопровождения семейного воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности в рамках последовательных этапов: педагогическое просвещение родителей; организация совместной деятельности семей и образовательных организаций
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Разработка программ для родителей
	Программы проблемно-ориентированных семинаров
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся (в том числе с ОВЗ) 
	Рабочие дополнительные общеобразовательные программы
для обучающихся (в
том числе с ОВЗ);
индивидуаль-
ные образовательные
маршруты; дорожная
карта
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Проектирование эффективного взаимодействия с родительской общественностью
	Состава родительской общественности (анкетирование, интервью); выявление запросов, ожиданий, барьеров (языковых, временных, технологических);
диагностика уровня вовлечённости и доверия; «социальный паспорта» семей.
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	3. Практический этап 
(январь 2027 –
ноябрь 2028)
	Апробация системы организационных, программно-методических, содержательных аспектов социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинга
	План мероприятий по
апробации
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Бочарова И.В.
Воробьева И.В Дэкон Т. А.
Малюгина С. Н.
Дмитриенко М.В.
Педагоги ДТ

	
	Проблемно-ориентированные лекции, семинары, тренинги, деловые и организационно-деятельностные игры
	План мероприятий по
реализации
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Педагоги ДТ

	
	Реализация реализация эффективного взаимодействия с родительской общественностью.
	План мероприятий
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В
Педагоги ДТ

	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся (в том числе с ОВЗ), индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся и педагогов
	План мероприятий
	Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Педагоги ДТ

	
	Презентация промежуточных
результатов инновационной
деятельности в педагогическом сообществе
	Статьи в сборниках,
журналах, доклады на НПК, выступление на
педсоветах
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.


	4. Обобщающий этап 
(сентябрь 2028 - декабрь 2028 г.):
	Оценка эффективности инновационного проекта
	Аналитическая
справка
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В
Педагоги ДТ

	
	Презентация итоговых результатов инновационной деятельности в педагогическом сообществе:
	Статьи в сборниках,
журналах, доклады на НПК, выступление на
педсоветах
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В
Педагоги ДТ

	
	Публикация научно-методического пособия «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности» 
	Пособие
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В
Педагоги ДТ



5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
	Задачи
	Перечень запланированных мероприятий
	Сроки проведения
	Исполнители
	Ответственный

	1. Определить методом теоретического анализа предпосылки развития социального партнерства, проблемы воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности; выявить концептуальные основания проекта
	Заседания 
творческой группы
Педагогические 
советы
	январь -февраль 
2026

	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.


	2.Исследовать профессиональные компетенции, инновационный потенциал и особенности личностно-профессионального развития педагогов, необходимые для организации социального партнерства с родителями по воспитанию детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
	Заседания 
творческой группы
Педагогические 
советы
	январь -февраль 
2026

	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.


	2.Выявить концептуальные основания проекта
	Заседания
творческой группы

	январь -февраль 
2026
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	3.Изучить качество образовательной деятельности дома детского творчества в аспекте воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности.
	Заседания
творческой группы

	Март -
Апрель
2026

	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.


	4.Провести социологический опрос семей воспитанников по изучению социокультурных традиций и обычаев

	Заседание
творческой группы
Педагогический
совет
	Май – август
2026
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.
Дэкон Т. А. 
Малюгина С.Н. 
Дмитриенко М. В.
Педагоги ДТ

	5.Разработать и апробировать систему социального партнерства по воспитанию детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности: организационные, программно-методические, содержательные аспекты социально-педагогической деятельности и педагогический инструментарий мониторинг 
	Заседания
творческой группы

	2026-2028 г.г.
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	6.Разработать программы проблемно-ориентированных лекций, семинаров для педагогов
	проблемно-ориентированные лекции, семинары для педагогов
	январь 2027 – ноябрь 2028
	Руководители М/О
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	7.Разработать программы проблемно-ориентированных лекций, семинаров для родителей
	проблемно-ориентированные лекции, семинары для родителей
	январь 2027 – ноябрь 2028
	Руководители М/О
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	8.Разработать дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей (в том числе с ОВЗ)
	Дополнительные общеразвивающие программы для обучающихся воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей (в том числе с ОВЗ)
	январь 2027 – ноябрь 2028
	Руководители М/О
	Дэкон Т. А. 
Малюгина С.Н. 
Дмитриенко М. В.
Педагоги ДТ

	9. Обобщить и представить опыт социального партнерства с родителями в воспитании детей и подростков на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности
	Заседание
творческой группы
Педагогический
совет
	2026-2028 г.г.
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	10.Подготовить презентация итоговых результатов инновационной деятельности в педагогическом сообществе
	Научно-практические конференции, семинары  различной
направленности
	январь 2027 – ноябрь 2028
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.

	11. Опубликовать научно-методическое пособие «Социальное партнерство как средство воспитания детей на основе семейных традиций и ценностей в условиях новой социальной реальности»»
	Заседания
творческой группы

	Июнь – 
декабрь 2028
	Творческая группа МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5»
	Коваленко Н.В.
Трубникова И.В. 
Бочарова И.В.
Воробьева И.В.



6. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И СРЕДСТВА ИХ КОМПЕНСАЦИИ

	Наименование рисков
	Описание рисков
	Механизмы 
минимизации рисков

	Кадровое обеспечение
	Недостаточная квалификация педагогов по теме инновационной деятельности
Низкая готовность отдельных педагогов к внедрению инновационной деятельности. 
	Повышение квалификации педагогов. 
Необходимость поиска мотивации части педагогов к ведению инновационной деятельности.
Усиление мотивационной готовности через комплексное повышение педагогической
компетентности (курсовая подготовка, работа творческих групп, проведение тематических семинаров)

	Материальные
риски
	Недостаточные условия для реализации проекта, вследствие недостаточного финансирования
	Привлечение внебюджетных средств

	Внутренние риски
	Пассивное отношение и безынициативность части родителей к содержанию образования ребенка
	Привлечение родительской общественности к обсуждению проблем,
результатов образовательной деятельности. Поддержка и популяризация родительских инициатив

	Внешние риски
	Карантин, самоизоляция
	Соблюдение санитарно-
эпидемиологических рекомендаций и профилактических мер



7. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ НИМИ

	№
	Ф.И.О. участников инновационного проекта
	Должность, категория, ученая степень, звание 
(если имеется)
	Функциональные обязанности в ходе реализации инновационного проекта

	1. 
	Коваленко Наталья Владимировна
	доцент кафедры ООиП МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук
	Научное консультирование МИП

	2. 
	Трубникова Ирина Витальевна
	Директор МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» 
	Осуществляет общее руководство инновационным проектом, определяет кадровый состав участников инновационного проекта, формулирует цель и задачи, анализирует полученные результаты, отвечает за материально-техническое обеспечение инновационного проекта 

	3. 
	Бочарова Екатерина Владимировна 
Воробьева Екатерина Владимировна
	Заместители директора по УВР МБОУ ДО «Дом 
детского творчества № 5» 
	Организует мероприятия инновационного проекта, координирует работу участников инновационного проекта, содействует развитию практических навыков у педагогов по использованию современных технологий и педагогических методик, организует сбор информации о ходе инновационного проекта 

	4. 
	Дэкон Татьяна Алексеевна, Дмитриенко Мария Владиславовна, Малюгина Светлана Николаевна
	 Методисты МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5», высшая квалификационная категория
	Обеспечивает методическое сопровождение инновационного проекта, координирует работу педагогического коллектива, занимается повышением квалификации педагогов дополнительного образования, организует семинары, конференции, учебные курсы. Обеспечивает апробацию новых общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования в рамках инновационного проекта.

	5. 
	Осипов Виталий Геннадьевич 
	Заведующий физкультурно-спортивным отделом МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5», первая квалификационная категория 
	Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подразделения с учетом цели, задач и направлений инновационного проекта.

	6. 
	Малюгина Светлана Николаевна 
	Заведующий художественным отделом МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5», высшая квалификационная категория 
	Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подразделения с учетом цели, задач и направлений инновационного проекта. 

	7. 
	Тимофеева Наталья Николаевна
	Заведующий туристско - натуралистическим отделом МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5», высшая квалификационная категория
	Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подразделения с учетом цели, задач и направлений инновационного проекта.

	8. 
	Педагогический коллектив 
	МБОУ ДО «Дом детского творчества № 5» 
	Реализует мероприятия инновационного проекта. 



8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ, КАДРОВОМУ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Организационно-управленческие
ресурсы
	Рабочая группа
Руководитель проекта от ОО
Научный руководитель и консультант проекта
Координатор проекта
Исполнители проекта

	Кадровые ресурсы
	Административно-управленческий аппарат
Педагогический коллектив
Представители родительской общественности
Социальные партнеры

	Информационные ресурсы
	СМИ
Интернет, социальные сети
Сайт образовательной организации
Публикации (статьи, пособие)

	Материально-техническое обеспечение
	Помещения
Оборудование
Мебель
Оргтехника

	Источники финансирования
	Внебюджетные средства
Привлеченные средства партнеров
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