ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Тема инновационного проекта | Моделирование музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия ДОО |
| --- | --- |
| Руководитель инновационного проекта от организации | Огородова Ирина Сергеевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 16»: Бокарева Евгения Валерьевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 20»; Ленц Анастасия Евгеньевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 259» |
| Разработчики инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации) | Белогруд Наталья Павловна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 16» Семерикова Вероника Андреевна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 20»; Литвинова Наталия Владимировна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 259» Великанова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК |
| Научный консультант | Великанова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК |
| База реализации инновационного проекта | МБ ДОУ «Детский сад № 16» МБ ДОУ «Детский сад № 20» МБ ДОУ «Детский сад № 259» |
| Цели и задачи инновационного проекта | Цель: создание и апробация сетевой модели музейно-педагогического пространства, направленной на разностороннее развитие детей старшего дошкольного возраста. Задачи: 1. Разработать и описать 3 варианта модели музейно-педагогического пространства с учётом специфики каждой ДОО. 2. Апробировать модели музейно-педагогического пространства ДОО посредством сетевого взаимодействия. 3. Разработать методические рекомендации по использованию музейно-педагогического пространства в ДОО. 4. Способствовать овладению педагогами профессиональными компетенциями в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. |
| Этапы реализации (их краткая характеристика) инновационного проекта | I Подготовительный этап (март – август 2026г.) 1. Провести анализ состояния проблемы инновационной деятельности в педагогической теории и практике (теоретический анализ литературы, нормативно-правовых документов, педагогических практик по созданию музейно-педагогического пространства в ДОО). 2. Разработать нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО. 3. Разработать и описать 3 варианта модели музейно-педагогического пространства с учётом специфики каждой ДОО. 4. Определить критерии эффективности реализации инновационного проекта. 5. Определить материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства. 6. Обеспечить курсовую подготовку педагогов в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. II Практический этап (сентябрь 2026г. – декабрь 2027г.) 1. Апробировать модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. 2. Разработать и апробировать содержание работы в музейно-педагогическом пространстве участниками инновационного проекта. 3. Провести не менее 3 сетевых мероприятий с детьми 4. Отработать механизм сетевого взаимодействия ДОО. 5. Повысить уровень компетентности педагогов по созданию и использованию музейно-педагогического пространства в ДОО посредством семинаров, мастер-классов. III Обобщающий этап (декабрь 2027г. – март 2028г.) 1. Подготовить методические рекомендации по созданию музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. 2. Оценить эффективность инновационного проекта. 3. Обобщить и представить опыт работы МИП педагогическому сообществу. |
| Сроки реализации инновационного проекта | 2026-2028 |
| Ожидаемые результаты | - Ресурсное и методическое обеспечение образовательной деятельности ДОО в аспекте инновационной деятельности. - Формальное и неформальное повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО |
| Продукт деятельности инновационной площадки | 1. Модели музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия ДОО. 2. Методические рекомендации по созданию музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. 3. Дидактические материалы из опыта реализации инновационного проекта в виде методических разработок, публикаций, презентаций, сценариев совместной деятельности с воспитанниками в музейно-педагогическом пространстве. |

2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Практика современного дошкольного образования направлена на создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. В этой связи интегрированным образовательным средством, где дети через игру, творчество и исследование приобретают первые знания об истории и культуре, науке, развивают эстетическое восприятие и патриотические чувства, является музейно-педагогическое пространство.

Однако, несмотря на значимость музея в образовательном пространстве ДОО, практика показывает, что его потенциал задействован недостаточно. Выявлена системная проблема недостаточного и неэффективного использования потенциала музейной педагогики в дошкольных образовательных организациях, обусловленная следующими факторами:

- ресурсная ограниченность отдельно взятой ДОО, которая выражается в отсутствии пространства, финансирования и кадров для создания полноценных музейных экспозиций;

- существующие мини-музеи отличаются тематической узостью, их содержание фрагментарно, а потому они не способны обеспечить системное погружение ребенка в культурно-исторический контекст;

- дефицит профессиональных компетенций педагогов в области музейной педагогики;

- в условиях отсутствия сетевого взаимодействия образовательные организации вынуждены действовать изолированно, что неизбежно порождает дублирование методических и организационных усилий и исключает возможность взаимного обогащения ресурсной базы и педагогическим опытом.

Главная проблема: территориальная удалённость Орджоникидзевского района от центра города, где сосредоточены основные музеи и культурные центры, у детей старшего дошкольного возраста отсутствует систематический доступ к музейным ресурсам как к средству разностороннего развития.

Государство стремится обеспечить условия для образования и развития ребёнка, как человека культуры, носителя ценностных установок современного мира, что подтверждается нормативными документами.

Проект соответствует стратегическим ориентирам, закреплённым в:

Законе РФ «Об образовании» (разд.1, ст.2), где определены принципы государственной политики в области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей.

Значимость работы с дошкольниками по укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти подчеркивается в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 28.12.2024г.). В статье 4  отмечается, что целями государственной политики в интересах детей являются: «содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие».

Значимость ценностного отношения к культуре, истории своего народа обозначена в постановлении Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 24.07.2025) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В документе отмечено, что к стратегическим национальным приоритетам в сфере реализации Программы относятся сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала,  укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства.

Эта проблема находит свое отражение в ФГОС ДО. В п.2.6., отмечается, что:

- в области познавательного развития  «дошкольное образование обеспечивает развитие личности в области познавательного развития и предполагает следующее: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

- в области художественно-эстетического развития – «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; формирование элементарных представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей».

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (п. 14.1) выдвигает в качестве цели разностороннее развитие ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи социального, исторического и культурного контекстов педагогической деятельности представлены в рабочей программе воспитания (п. 29. ФОП ДО), где указывается на то, что основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

Для города Новокузнецка и Орджоникидзевского района проект имеет особую социально-культурную значимость:

- территориальная изолированность района: Орджоникидзевский район является крупным удалённым районом с высокой плотностью населения, но лишён собственных музеев и крупных культурных центров. Организация выездных экскурсий в центральные музеи города сопряжена с логистическими и финансовыми трудностями для ДОО и семей.

- в районе проживают семьи с разным социально-экономическим статусом, для многих из которых посещение городских музеев является малодоступным. Проект обеспечивает равный доступ к культурным благам для детей ДОО;

- краеведческий потенциал: Город Новокузнецк расположен в уникальном географическом регионе, обладающем значительными природными богатствами - от угольных месторождений Кузбасса до горных ландшафтов Горной Шории, богатых лесных массивов и водных ресурсов. В рамках проекта появляется возможность систематического знакомства детей с геологическими особенностями региона (полезные ископаемые, горные породы), флорой и фауной Сибири, уникальными ландшафтами и экосистемами, вопросами экологии и природопользования. В том числе, Орджоникидзевский район имеет богатую историю, связанную с развитием промышленности, шахтёрскими традициями. Создание музейно-педагогического пространства позволит воспитывать у детей чувство гордости за свою малую родину, формируя понимание взаимосвязи между природными богатствами территории и ее экономическим развитием;

- в условиях крупного района проект на основе сетевого взаимодействия трёх ДОО может стать пилотной моделью для создания единого воспитательно-образовательного пространства, способствующего не только развитию детей, но и сплочению местного сообщества.

Модель музейно-педагогического пространства заключается в создании единого образовательного пространства, объединяющего усилия педагогических коллективов ДОО № 16, 20, 259 Орджоникидзевского района. Эта модель строится на основе тесного сотрудничества педагогов с разработкой тематики музеев исторической, художественной, естественно-научной направленности. В сетевом взаимодействии ДОО получают доступ к культурным и образовательным ресурсам организаций, что будет способствовать обогащению образовательного процесса и позволит формировать у детей общекультурную компетентность, познавательный интерес и творческое развитие.

Проект решает задачу интеграции образовательных и воспитательных усилий семьи, дошкольной образовательной организации и социума в условиях, когда традиционные культурные институции территориально недоступны. Он направлен на преодоление культурной депривации и формирование у детей старшего дошкольного возраста основ культурной идентичности в контексте ценностей многонационального народа России.

Понятийный аппарат проекта

Для разработки теоретических основ представленного проекта необходимо раскрыть смысл ключевых понятий:

Модель — конструкция или набор различных элементов, которые вместе могут приводить к результатам, которые не могут быть получены только самими элементами (Глинский Б.А.)

Моделирование — создание модели, экспериментирование с ней и интерпретация результатов

Педагогическое пространство — специально организованная среда, обладающая развивающим потенциалом, в которой выстраиваются педагогические взаимодействия

Музейное пространство — основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов (Именнова Л.С.)

Музейно-педагогическое пространство ДОО — специально организованная среда, которая включает произведения искусства, памятники природы, истории и другие экспонаты и служит площадкой для развития, воспитания и обучения (Аглиуллина Л.Т., Сафиуллина М.Б.)

Сетевое взаимодействие ДОО — совместная деятельность образовательных организаций, направленная на достижение общих образовательных целей через обмен ресурсами и опытом

Таким образом, музейно-педагогическое пространство в детском саду представляет собой образовательный ресурс, который интегрирует музейные технологии в повседневную образовательную практику дошкольного учреждения с целью формирования у детей активной жизненной позиции, эмоциональной отзывчивости и интереса к культурному, историческому, научному наследию.

Перечень научных и учебно-методических публикаций, мероприятий, работ разработчиков по теме инновационного проекта (при наличии).

На текущий момент разработчиками проекта осуществляется работа по формированию данного блока. Имеющийся задел включает:

Участие в методических мероприятиях:

- участие старших воспитателей МБ ДОУ №20 и №259 в городском семинаре «Современные подходы к организации РППС в ДОО» (2023 г.)

- выступление с докладом на районном методическом объединении воспитателей старших групп по теме «Мини-музей как форма краеведческой работы с дошкольниками» (МБ ДОУ №16, 2024 г.)

- выступление на городском семинаре-практикуме «Патриотическое воспитание дошкольников в аспекте реализации ФОП ДО» с докладом  «Использование рекреаций ДОО в патриотическом воспитании дошкольников»  (МБ ДОУ №16, 2024г.)

- участие в межмуниципальный он-лайн фестивале лучших педагогических практик (в рамках деловой программы XXVI Городских Дней науки, VI Сибирского образовательного форума и XXVI Специализированной выставки –ярмарки «Образование. Карьера». Мастер-класс "Мини-музей как средство ознакомления дошкольников с профессией шахтера". (МБ ДОУ №259, 2024г.)

- участие в XXVI Специализированной выставки –ярмарки «Образование. Карьера». МБ ДОУ №16 с учебно- методическим комплектом Говорящая стена «Новокузнецк -город, в котором Я живу» (МБ ДОУ №16, 2024г.)

-участие в рамках V Сибирского научно-образовательного форума и XXV специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». «Музей на колесиках» (МБ ДОУ №20, 2023г.)

Реализованные проекты:

- краткосрочный проект Мини-музея «Мир камня», «Динозавры», «От семечка до плода» (МБ ДОУ №16)

- Создание и функционирование мини-музея «Куклы народов мира» (МБ ДОУ №20)

- Создание и функционирование в ДОУ мини-музеев «Шахтерская слава» (МБ ДОУ №259, ежегодно август-сентябрь), мини-музея, посвященному празднованию Дня Победы (МБ ДОУ №259, ежегодно апрель-май).

- В каждой группе создаются ежемесячно тематические мини-музеи, посвященные реализации темы месяца (например, подготовительные группы - «По страницам истории города Новокузнецка», «От самовара до чайника», «Свет в доме», «Часы», «Мир театра», «Подводный мир океана», «Кукла, куколка, матрёшка». «Планеты солнечной системы») Разработано тематическое планирование.

Представленный проблемно-ориентированный анализ демонстрирует высокую теоретическую и практическую обоснованность инновационного проекта, его полное соответствие государственным приоритетам и острую социально-педагогическую востребованность для конкретной территории — Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. Реализация проекта позволит создать уникальный для района образовательный ресурс, компенсирующий территориальную удалённость от культурных центров города.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

| Этапы | Задачи | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Подготовительный этап (март – август 2026г.) | 1. Провести анализ состояния проблемы инновационной деятельности в педагогической теории и практике (теоретический анализ литературы, нормативно-правовых документов, педагогических практик по созданию музейно-педагогического пространства в ДОО). | Работа творческих групп по изучению психолого-педагогической литературы, передового отечественного и зарубежного педагогического опыта в аспекте заявленной проблемы. | март- апрель 2026г. | Охарактеризовано состояние изученности проблемы в педагогической теории и практике. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
|  | 2. Разработать нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО. | Работа творческой группы по разработке и модификации нормативно-правовой базы инновационной деятельности | апрель – май 2026г. | Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО |
|  | 3. Разработать «Тематически-распределительную», «Мобильную», «Виртуально-гибридную» модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | Работа творческой группы по разработке моделей музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | май -август 2026г. | Разработаны модели сетевой организации музейно-педагогического пространства. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО |
|  | 4.Определить критерии эффективности реализации инновационного проекта. | Разработка критериев, показателей эффективности деятельности участников инновационного проекта; определение диагностического инструментария. | июнь- июль 2026г. | Определены критерии эффективности реализации инновационного проекта. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
|  | 5.Определить материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства. | Работа творческих групп по выявлению ресурсных возможностей участников инновационного проекта. | июль-август 2026г. | Определены материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. , заведующие ДОО |
|  | 6.Обеспечить курсовую подготовку педагогов в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. | Организация курсовой подготовки, посещение обучающих семинаров на базе МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка, организация внутрифирменного повышения квалификации на базе ДОО – участников инновационного проекта. | апрель-август 2026г. | Обеспечено повышение квалификации педагогов. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А., заведующие ДОО |
| II Практический этап (сентябрь 2026г. – декабрь 2027г.) | 1. Апробировать и скорректировать модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | Работа творческих групп по отбору оптимальных вариантов моделей музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО, их поэтапному апробированию. | сентябрь 2026г. – декабрь 2026г. - | Апробированы и скорректированы модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО |
|  | 2. Разработать и апробировать содержание работы в музейно-педагогическом пространстве участниками инновационного проекта. | Работа творческих групп по разработке сценариев образовательных мероприятий с воспитанниками в рамках реализации моделей музейно-педагогического пространства и их практической проверке в работе с детьми старшего дошкольного возраста. | декабрь 2026г. – март 2027 | Разработано и апробировано содержание работы в музейно-педаго-гическом пространстве | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
|  | 3.Отработать механизм сетевого взаимодействия ДОО. | Работа творческой группы по отработке механизма сетевого взаимодействия каждой модели музейно-педагогического пространства | декабрь 2027г. | Отработан механизм сетевого взаимодействия ДОО. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
| III Обобщающий этап (сентябрь 2027г. – март 2028г.) | 1. Разработать модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | Работа творческой группы по разработке структуры каждой модели, механизма ее реализации | октябрь – сентябрь 2027г. | Разработаны модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. , Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО |
|  | 2. Разработать методические рекомендации по созданию моделей музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. | Работа творческой группы по разработке методических рекомендаций по созданию моделей музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. | ноябрь – декабрь 2027г. | Подготовлены методические рекомендации по созданию моделей музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
|  | 3.Оценить эффективность инновационного проекта. | Работа творческой группы по обработке и анализу полученных данных, соотнесению результатов эксперимента с поставленной целью | январь -февраль 2028г. | Произведена оценка эффективности инновационного проекта | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |
|  | 4. Обобщить и представить опыт работы МИП педагогическому сообществу. | Обобщение и оформление позитивного управленческого и педагогического опыта реализации МИП | февраль - март 2028 г. | Накоплен разнообразный теоретический и позитивный практический опыт представленный в виде методических разработок, публикаций, мастер-классов, выступлений на конференция, семинарах. | Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. |

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Абрамова, Р. М. Система методической работы по музейной педагогике в ДОУ / Р.М. Абрамова //Управление дошкольным образовательным учреждением. − 2005. – № 4. – С. 101−103.

- Байдина, Е.А. Мини-музей в ДОУ как средство патриотического воспитания» /Е.А. Байдина//Справочник старшего воспитателя. – 2013. - № 2. - С. 32-37.

- Вербенец, А., Мяленко, Ю. Старший дошкольник в художественном музее: проблемы и перспективы /А. Вербенец, Ю.Мяленко  // Детский сад от А до Я. − 2007. − № 6. − С. 30−39.

- Винниченко, В. Ребенок в пространстве музея / В. Винниченко   // Дошкольное воспитание. – 2003. −№ 5. – С. 38−41.

- Ванслова,  Е.Г. Культура и дети. Взгляд музейного педагога [Текст] / Е.Г.Ванслова. – М.: Агентство «Мегаполис», 2012 г.-232с.

- Вербенец, А. М. Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов педагогических вузов [Текст]  / А.М.Вербенец. — СПб., 2008.-

- Гаркуша, И. И. Здравствуй, музей! Интерактивные музейные занятия[Текст] / И.И. Гаркуша.  — М.: Мегаполис, 2014.-280c.ан

- Иванова, Е. Проектная деятельность с дошкольниками по созданию музея / Е. Иванова // Детский сад от А до Я. − 2004. − № 6. − С. 106−111.ва,

- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студентов сред. пед.учеб.заведений [Текст]  / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. –3-е изд., исправ. и доп. – М.: Издат. Центр «Академия», 2001. – 416 с.

- Лагутина, Н. Ф., Микляева, Н.В. Музей в детском саду. Беседы, экскурсии, творческие мастерские [Текст] / Н.Ф. Лагутина, Н.В. Микляева - М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с.

- Морозова, А.Н., Мельникова, О.В.  Музейная  педагогика [Текст]  /А.Н. Морозова, О.В. Мельникова -М.: ТЦ Сфера, 2008. – 416с.

- Марущак, Е.Б., Ерофеева, С. А. Инновационные практики организации Мини-музея для дошкольников в условиях Дошкольной образовательной организации /Е.Б. Марущак, С.А.Ерофеева// Вестник педагогических инноваций.-2019.-№ 2(54). – С.120-127. Режим доступа: https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/2602/1/innovacionnye-praktiki-organizac.pdf

- Микляева, Н.Ф., Лягутина, Н.Ф. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские [Текст] / под ред. Н.В. Миклеевой, Н.Ф. Лягутиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.

- Пантелеева, Л.В. Музей и дети [Текст] / Л.В.Пантелеева.- М.: Карапуз, 2000.-256с.

- Рыжова, Н.А., Логинова, Л.В., Данюкова, А.И. Мини-музей в детском саду [Текст]  /Н.А.Рыжова, Л.В.Логинова, А.И. Данюкова. - М.: Линка-Пресс, 2008. – 256с.

- Ривин,  Е. Детский сад − объект истории и культуры/ Е.Ривин // Детский сад от А до Я. −2007. − № 6. − С. 17−28.

- Фатеева, И. И., Романова, Т. А. Методические рекомендации по организации музея в ДОУ. /И.И.Фатеева, Т.А. Романова // Управление дошкольным образовательным учреждением. − 2008. −№ 4. − С. 91−95.

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standartdok.html (дата обращения: 09.07.2021).

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО).- М.: ООО «Издательский дом ГНОМ», 2023.-296с.

- Юрченко, Т. В. Создание мини-музеев в образовательном пространстве группы как инновационная форма работы с детьми и родителями в практике ДОУ / Т. В. Юрченко, Ю. В. Черницова, И. А. Григорьева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 12.6 (116.6). — С. 146-149. — URL: https://moluch.ru/archive/116/31996/

- Платохина, Н. Организация этнокультурного музея на базе дошкольного образовательного учреждения /Н.Платохина // Детский сад от А до Я. – 2007. − № 6. − С. 114−123.

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №__»   __________	/_______________________/