



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 


	Тема инновационного проекта 
	Моделирование  музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия ДОО

	Руководитель инновационного проекта от организации
	Огородова Ирина Сергеевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 16»:
Бокарева Евгения Валерьевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 20»;
Ленц Анастасия Евгеньевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 259»

	Разработчики инновационного проекта (Ф.И.О., должность, наименование организации)
	Белогруд Наталья Павловна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 16»
Семерикова Вероника Андреевна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 20»;
Литвинова Наталия Владимировна, старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 259»
Великанова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК

	Научный консультант
	Великанова Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК

	База реализации инновационного проекта 
	МБ ДОУ «Детский сад № 16»
МБ ДОУ «Детский сад № 20»
МБ ДОУ «Детский сад № 259»

	Цели и задачи инновационного проекта
	Цель: создание и апробация сетевой модели музейно-педагогического пространства, направленной на разностороннее развитие детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: 
1. Разработать и описать 3 варианта модели музейно-педагогического пространства с учётом специфики каждой ДОО.
2. Апробировать модели музейно-педагогического пространства ДОО посредством сетевого взаимодействия.
3. Разработать методические рекомендации по использованию музейно-педагогического пространства в ДОО.
4. Способствовать овладению педагогами профессиональными компетенциями в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.

	Этапы реализации (их краткая характеристика) инновационного проекта 





	I Подготовительный этап (март – август 2026г.)
1. Провести анализ состояния проблемы инновационной деятельности в педагогической теории и практике (теоретический анализ литературы, нормативно-правовых документов, педагогических практик по созданию музейно-педагогического пространства в ДОО).
2. Разработать нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО. 
3. Разработать и описать 3 варианта модели музейно-педагогического пространства с учётом специфики каждой ДОО.
4. Определить критерии эффективности реализации инновационного проекта.
5. Определить материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства.
6. Обеспечить курсовую подготовку педагогов в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.

II Практический этап (сентябрь 2026г. – декабрь 2027г.)
1. Апробировать модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
2. Разработать и апробировать содержание работы в музейно-педагогическом пространстве участниками инновационного проекта.
3. Провести не менее 3 сетевых мероприятий с детьми
4. Отработать механизм сетевого взаимодействия ДОО.
5. Повысить уровень компетентности педагогов по созданию и использованию музейно-педагогического пространства в ДОО посредством семинаров, мастер-классов.

III Обобщающий этап (декабрь 2027г. – март 2028г.)
1.  Подготовить методические рекомендации по созданию музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
2. Оценить эффективность инновационного проекта.
3. Обобщить и представить опыт работы МИП педагогическому сообществу.

	Сроки реализации инновационного проекта 
	2026-2028 

	Ожидаемые результаты
	1. Ресурсное и методическое обеспечение образовательной деятельности ДОО в аспекте инновационной деятельности.
2. Формальное и неформальное повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО

	Продукт деятельности инновационной площадки
	1. Модели музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
2. Методические рекомендации по созданию музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
3. Дидактические материалы из опыта реализации инновационного проекта в виде методических разработок, публикаций, презентаций, сценариев совместной деятельности с воспитанниками в музейно-педагогическом пространстве.




[bookmark: _Hlk210043464]2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Практика современного дошкольного образования направлена на создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. В этой связи интегрированным образовательным средством, где дети через игру, творчество и исследование приобретают первые знания об истории и культуре, науке, развивают эстетическое восприятие и патриотические чувства, является музейно-педагогическое пространство.
[bookmark: _Hlk210861227][bookmark: _Hlk210864856]Однако, несмотря на значимость музея в образовательном пространстве ДОО, практика показывает, что его потенциал задействован недостаточно. Выявлена системная проблема недостаточного и неэффективного использования потенциала музейной педагогики в дошкольных образовательных организациях, обусловленная следующими факторами:
- ресурсная ограниченность отдельно взятой ДОО, которая выражается в отсутствии пространства, финансирования и кадров для создания полноценных музейных экспозиций;
- существующие мини-музеи отличаются тематической узостью, их содержание фрагментарно, а потому они не способны обеспечить системное погружение ребенка в культурно-исторический контекст;
- дефицит профессиональных компетенций педагогов в области музейной педагогики;
- в условиях отсутствия сетевого взаимодействия образовательные организации вынуждены действовать изолированно, что неизбежно порождает дублирование методических и организационных усилий и исключает возможность взаимного обогащения ресурсной базы и педагогическим опытом.
Главная проблема: территориальная удалённость Орджоникидзевского района от центра города, где сосредоточены основные музеи и культурные центры, у детей старшего дошкольного возраста отсутствует систематический доступ к музейным ресурсам как к средству разностороннего развития. 
Государство стремится обеспечить условия для образования и развития ребёнка, как человека культуры, носителя ценностных установок современного мира, что подтверждается нормативными документами. 
Проект соответствует стратегическим ориентирам, закреплённым в:
Законе РФ «Об образовании» (разд.1, ст.2), где определены принципы государственной политики в области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей. 
Значимость работы с дошкольниками по укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти подчеркивается в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.1998 в ред. от 28.12.2024г.). В статье 4  отмечается, что целями государственной политики в интересах детей являются: «содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие».
Значимость ценностного отношения к культуре, истории своего народа обозначена в постановлении Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 24.07.2025) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В документе отмечено, что к стратегическим национальным приоритетам в сфере реализации Программы относятся сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого потенциала,  укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства.
Эта проблема находит свое отражение в ФГОС ДО. В п.2.6., отмечается, что:
- в области познавательного развития  «дошкольное образование обеспечивает развитие личности в области познавательного развития и предполагает следующее: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
- в области художественно-эстетического развития – «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; формирование элементарных представлений о видах искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей».
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования (п. 14.1) выдвигает в качестве цели разностороннее развитие ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи социального, исторического и культурного контекстов педагогической деятельности представлены в рабочей программе воспитания (п. 29. ФОП ДО), где указывается на то, что основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 
[bookmark: _Hlk210863760]Для города Новокузнецка и Орджоникидзевского района проект имеет особую социально-культурную значимость:
- территориальная изолированность района: Орджоникидзевский район является крупным удалённым районом с высокой плотностью населения, но лишён собственных музеев и крупных культурных центров. Организация выездных экскурсий в центральные музеи города сопряжена с логистическими и финансовыми трудностями для ДОО и семей.
- в районе проживают семьи с разным социально-экономическим статусом, для многих из которых посещение городских музеев является малодоступным. Проект обеспечивает равный доступ к культурным благам для детей ДОО;
[bookmark: _Hlk210862513]- краеведческий потенциал: Город Новокузнецк расположен в уникальном географическом регионе, обладающем значительными природными богатствами - от угольных месторождений Кузбасса до горных ландшафтов Горной Шории, богатых лесных массивов и водных ресурсов. В рамках проекта появляется возможность систематического знакомства детей с геологическими особенностями региона (полезные ископаемые, горные породы), флорой и фауной Сибири, уникальными ландшафтами и экосистемами, вопросами экологии и природопользования. В том числе, Орджоникидзевский район имеет богатую историю, связанную с развитием промышленности, шахтёрскими традициями. Создание музейно-педагогического пространства позволит воспитывать у детей чувство гордости за свою малую родину, формируя понимание взаимосвязи между природными богатствами территории и ее экономическим развитием;
- в условиях крупного района проект на основе сетевого взаимодействия трёх ДОО может стать пилотной моделью для создания единого воспитательно-образовательного пространства, способствующего не только развитию детей, но и сплочению местного сообщества.
Модель музейно-педагогического пространства заключается в создании единого образовательного пространства, объединяющего усилия педагогических коллективов ДОО № 16, 20, 259 Орджоникидзевского района. Эта модель строится на основе тесного сотрудничества педагогов с разработкой тематики музеев исторической, художественной, естественно-научной направленности. В сетевом взаимодействии ДОО получают доступ к культурным и образовательным ресурсам организаций, что будет способствовать обогащению образовательного процесса и позволит формировать у детей общекультурную компетентность, познавательный интерес и творческое развитие. 
Проект решает задачу интеграции образовательных и воспитательных усилий семьи, дошкольной образовательной организации и социума в условиях, когда традиционные культурные институции территориально недоступны. Он направлен на преодоление культурной депривации и формирование у детей старшего дошкольного возраста основ культурной идентичности в контексте ценностей многонационального народа России.
Понятийный аппарат проекта 
Для разработки теоретических основ представленного проекта необходимо раскрыть смысл ключевых понятий:
Модель — конструкция или набор различных элементов, которые вместе могут приводить к результатам, которые не могут быть получены только самими элементами (Глинский Б.А.)
Моделирование — создание модели, экспериментирование с ней и интерпретация результатов
Педагогическое пространство — специально организованная среда, обладающая развивающим потенциалом, в которой выстраиваются педагогические взаимодействия
Музейное пространство — основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов (Именнова Л.С.)
Музейно-педагогическое пространство ДОО — специально организованная среда, которая включает произведения искусства, памятники природы, истории и другие экспонаты и служит площадкой для развития, воспитания и обучения (Аглиуллина Л.Т., Сафиуллина М.Б.)
Сетевое взаимодействие ДОО — совместная деятельность образовательных организаций, направленная на достижение общих образовательных целей через обмен ресурсами и опытом
Таким образом, музейно-педагогическое пространство в детском саду представляет собой образовательный ресурс, который интегрирует музейные технологии в повседневную образовательную практику дошкольного учреждения с целью формирования у детей активной жизненной позиции, эмоциональной отзывчивости и интереса к культурному, историческому, научному наследию.
Перечень научных и учебно-методических публикаций, мероприятий, работ разработчиков по теме инновационного проекта (при наличии).   
 На текущий момент разработчиками проекта осуществляется работа по формированию данного блока. Имеющийся задел включает:
Участие в методических мероприятиях:
- участие старших воспитателей МБ ДОУ №20 и №259 в городском семинаре «Современные подходы к организации РППС в ДОО» (2023 г.)
- выступление с докладом на районном методическом объединении воспитателей старших групп по теме «Мини-музей как форма краеведческой работы с дошкольниками» (МБ ДОУ №16, 2024 г.)
- выступление на городском семинаре-практикуме «Патриотическое воспитание дошкольников в аспекте реализации ФОП ДО» с докладом  «Использование рекреаций ДОО в патриотическом воспитании дошкольников»  (МБ ДОУ №16, 2024г.)
[bookmark: _Hlk210871251]- участие в межмуниципальный он-лайн фестивале лучших педагогических практик (в рамках деловой программы XXVI Городских Дней науки, VI Сибирского образовательного форума и XXVI Специализированной выставки –ярмарки «Образование. Карьера». Мастер-класс "Мини-музей как средство ознакомления дошкольников с профессией шахтера". (МБ ДОУ №259, 2024г.)
- участие в XXVI Специализированной выставки –ярмарки «Образование. Карьера». МБ ДОУ №16 с учебно- методическим комплектом Говорящая стена «Новокузнецк -город, в котором Я живу» (МБ ДОУ №16, 2024г.)
-участие в рамках V Сибирского научно-образовательного форума и XXV специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». «Музей на колесиках» (МБ ДОУ №20, 2023г.)
Реализованные проекты: 
- краткосрочный проект Мини-музея «Мир камня», «Динозавры», «От семечка до плода» (МБ ДОУ №16)
- Создание и функционирование мини-музея «Куклы народов мира» (МБ ДОУ №20)
- Создание и функционирование в ДОУ мини-музеев «Шахтерская слава» (МБ ДОУ №259, ежегодно август-сентябрь), мини-музея, посвященному празднованию Дня Победы (МБ ДОУ №259, ежегодно апрель-май). 
- В каждой группе создаются ежемесячно тематические мини-музеи, посвященные реализации темы месяца (например, подготовительные группы - «По страницам истории города Новокузнецка», «От самовара до чайника», «Свет в доме», «Часы», «Мир театра», «Подводный мир океана», «Кукла, куколка, матрёшка». «Планеты солнечной системы») Разработано тематическое планирование.  
Представленный проблемно-ориентированный анализ демонстрирует высокую теоретическую и практическую обоснованность инновационного проекта, его полное соответствие государственным приоритетам и острую социально-педагогическую востребованность для конкретной территории — Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. Реализация проекта позволит создать уникальный для района образовательный ресурс, компенсирующий территориальную удалённость от культурных центров города.


3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
	Этапы
	Задачи
	Содержание деятельности
	Сроки проведения
	Ожидаемый результат
	Ответственный

	I Подготовительный этап (март – август 2026г.)

	1. Провести анализ состояния проблемы инновационной деятельности в педагогической теории и практике (теоретический анализ литературы, нормативно-правовых документов, педагогических практик по созданию музейно-педагогического пространства в ДОО).
	Работа творческих групп по изучению психолого-педагогической литературы, передового отечественного и зарубежного педагогического опыта в аспекте заявленной проблемы.
	март- апрель 2026г.
	Охарактеризовано состояние изученности проблемы в педагогической теории и практике.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	
	2. Разработать нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО. 
	Работа творческой группы по разработке и модификации нормативно-правовой базы инновационной деятельности
	апрель – май 2026г.
	Разработано нормативно-правовое обеспечение деятельности музея в ДОО.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 
Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО

	
	3. Разработать «Тематически-распределительную», «Мобильную», «Виртуально-гибридную» модели
музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.

	Работа творческой группы по разработке моделей музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО. 
	май -август 2026г.
	Разработаны модели сетевой организации музейно-педагогического пространства.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 
Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО

	
	4.Определить критерии эффективности реализации инновационного проекта.
	Разработка критериев, показателей эффективности деятельности участников инновационного проекта; определение диагностического инструментария.
	июнь- июль 2026г.
	Определены критерии эффективности реализации инновационного проекта.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	
	5.Определить материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства.
	Работа творческих групп по выявлению ресурсных возможностей участников инновационного проекта.
	июль-август
2026г.
	Определены материально-технические ресурсы ДОО по созданию музейно-педагогического пространства.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. , заведующие ДОО


	
	6.Обеспечить курсовую подготовку педагогов в области использования музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
	Организация курсовой подготовки, посещение обучающих семинаров на базе МАОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка, организация внутрифирменного повышения квалификации на базе ДОО – участников инновационного проекта. 
	апрель-август
2026г.
	Обеспечено повышение квалификации педагогов.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А.,
заведующие ДОО

	II Практический этап (сентябрь 2026г. – декабрь 2027г.)

	1. Апробировать и скорректировать  модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
	Работа творческих групп по отбору оптимальных вариантов моделей музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО, их поэтапному апробированию.
	сентябрь 2026г. – декабрь 2026г. -
	Апробированы и  скорректированы модели музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 
Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО

	
	2. Разработать и апробировать содержание работы в музейно-педагогическом пространстве участниками инновационного проекта.
	Работа творческих групп по разработке сценариев образовательных мероприятий с воспитанниками в рамках реализации моделей музейно-педагогического пространства и их практической проверке в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
	декабрь 2026г. –
март 2027
 


	Разработано и апробировано содержание работы в музейно-педаго-гическом пространстве
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	
	3.Отработать механизм сетевого взаимодействия ДОО.
	Работа творческой группы по отработке механизма сетевого взаимодействия каждой модели музейно-педагогического пространства
	декабрь 2027г.
	Отработан механизм сетевого взаимодействия ДОО.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	III Обобщающий этап (сентябрь 2027г. – март 2028г.)

	1. Разработать модели  музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
	Работа творческой группы по разработке структуры каждой модели, механизма ее реализации
	октябрь – сентябрь 2027г.
	Разработаны модели  музейно-педагогического пространства в условиях сетевого взаимодействия ДОО.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. , Великанова Ю.Ю., заведующие ДОО


	
	2. Разработать методические рекомендации по созданию моделей  музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
	Работа творческой группы по разработке методических рекомендаций по созданию моделей  музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
	ноябрь – декабрь  2027г.
	Подготовлены методические рекомендации по созданию моделей  музейно-педагогического пространства для разностороннего развития детей старшего дошкольного возраста.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	
	3.Оценить эффективность инновационного проекта.
	Работа творческой группы по обработке и анализу полученных данных, соотнесению результатов эксперимента с поставленной целью
	январь -февраль 2028г.
	Произведена оценка эффективности инновационного проекта
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 


	
	4. Обобщить и представить опыт работы МИП педагогическому сообществу.
	Обобщение и оформление позитивного управленческого и педагогического опыта реализации МИП
	февраль  - март 2028 г.
	Накоплен разнообразный теоретический и позитивный практический опыт представленный  в виде методических разработок, публикаций, мастер-классов, выступлений на конференция, семинарах.
	Литвинова Н.В., Белогруд Н.П., Семерикова В. А. 
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